| Название национального проекта | ФИО куратора национального проекта | Как реализуется национальный проект в 2020 году (территория реализации, организация) | Финансирование разных уровней бюджета | Какие показатели будут достигнуты в 2020 году в результате реализации проекта | Состояние исполнения национального проекта на 01.06.2020 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Цифровая образовательная среда (цифровая школа)» | Руководитель: Вагнер С.Н., администратор Титова Е.Г. | 17 учреждений включены в проект формирования цифровой образовательной среды через реализацию дистанционного обучения на платформах: Сбербанк, «Российская электронная школа», «Электронное образование Кемеровской области», «Яндекс-учебник», «Учи.Ру», «Электронный журнал 2.0», «Google Класс». Педагоги при реализации дистанционного обучения используют системы видео и голосового общения (Skype, ZOOM), подготовки ЕГЭ, ОГЭ: googlklassrum, «Решу ЕГЭ, Решу ВПР, Speech Skills». «Точки роста» включены в проект Сбербанка «Сберкампус». 105 учащихся Прокопьевской, Терентьевской, Калачевской школ примут участие в летней оздоровительной смене длительностью 5 и 14 дней (Терентьевская -14, Калачевская и Прокопьевская – 5 дней) | Финансирование не предусмотрено 5 дней - 75 тыс. рублей — грант ПАО «Сбербанк» 75 тыс. рублей — софинансирование субъекта РФ, 14 дней - 195 тыс. рублей — грант ПАО «Сбербанк» 195 тыс. рублей — софинансирование субъекта РФ | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях: -переход 100% учреждений на электронный журнал, дневник; - организация персонализированной модели обучения для 58 % школ района (Проект Сбербанка с 1 сентября 2020 года); - 22% образовательных учреждения будут включены в программу «Цифровая образовательная среда», на базе Трудармейской, Калачевской, Бурлаковской, Большеталдинской с 1 сентября 2020 будут внедрены современные цифровые технологии в образовательные программы; - 105 детей в июле и августе 2020 года примут участие в летних интенсивах «Сберкампус» в рамках реализации проекта Сбербанка. Учащиеся приобретут компетенции по техническим направлениям: создание карт Изохрон, математическое моделирование, работа с BigData, искусственным интеллектом (ИИ), программирование и робототехника, космические технологии | 11 учреждений будут включены в проект формирования цифровой образовательной среды через реализацию дистанционного обучения на платформе Сбербанка в 2020/2021 году (Калачевская, Большеталдинская, Трудармейская, Новосафоновская, Октябрьская, Яснополянская, Терентьевская, Прокопьевская, Шарапская, Карагайлинская, Кольчегизская школы). Документы на участие в проекте «Сберкампус» переданы в МОиНКО |
| «Современная школа» | Руководитель Титова Е.Г, администратор Кургина И.Ю. | В летний период 2020 года вступит в проект «Точка роста» Карагайлинская школа | Смета разрабатывается. Примерная стоимость ремонта 250 000 тыс. руб. | Увеличится охват детей программами дополнительного образования естественно—научной направленности до 15 % программами внеурочной деятельности составит не менее 90%. | Утверждено штатное расписание, должностные инструкции, осуществляется подготовка по внесению изменений в лицензию ОО, Устав |
| «Социальная активность» | Руководитель Вагнер С.Н., администратор Потехина Т.С. | С 1 сентября 2020 планируется дополнительно открытие 5 класса казачьей направленности, в котором 17 учащихся. 1. Проекты «Память сердца» и «Ученическое самоуправление» реализуются через: 1.1. участие юнармейцев в районных социально-значимых мероприятиях «Забота», «Милосердие», «Ветеран живет рядом», 1.2 проведение профильных смен на базе лагеря юность («Школа РДШ», «Школа Юнармейца», «Казачья доблесть», «Школа вожатых»), районных фестивалей «Волонтерство – это круто!», «Кто, если не ты», районных военно-спортивных игр «Победа», «Меридиан надежды», 1.3 расширение участия учащихся в Российском движении школьников, Юнармии, 1.4 увеличение количества образовательных учреждений, реализующих деятельность РДШ. | 870 000 тыс. руб. (приобретение формы для «Юнармейцев»), 7200 тыс. руб. (майки РДШ) | Будет увеличено количество учащихся, охваченных воспитательными программами в классах казачьей направленности (всего с 1 сентября 2020 года 2 класса, 35 детей) 1.3, 1.4. 100% учреждений, 85% школьников будут вовлечены в деятельность Российского движения школьников, Юнармии | Проведено родительское собрание, формируется учебный план на 2020/2021 год. 1. Всего проведено более 100 мероприятий. 1.1. В акциях «Забота», «Милосердие», «Ветеран живет рядом» приняли участие 1260 волонтеров. 1.3 всего вовлечено 332 ученика, 10,6%; 1.4 17 учреждений, 89,4%. |
| «Успех каждого ребенка» | Руководитель Вагнер С.Н., администраторы Титова Е.Г., Потехина Т.С. | 1. На муниципальном уровне реализуется через работу профильных смен школы «Интеллектуал» на базе лагеря «Юность». В 2020 году проведено 5 профильных смен. 2.Реализованы муниципальные проекты, направленные на повышение качества образования: «Читающая школа», «Предметно-языковое обучение», «Талант и успех», муниципальные интеллектуальные конкурсы «Тропой знаний», «Лингвистический марафон», дистанционный конкурс «Технического творчества»). 3.Внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образование детей. | 1. 40,9 тыс. руб. – организация профильных смен | Увеличится количество учащихся, ставших призерами, победителями интеллектуальных конкурсов, входящих в Федеральный перечень предметных олимпиад и конкурсов на 5%; 100% детей в возрасте от 5 до 18 лет имеют именные сертификаты дополнительного образования, из них 9% переведены на программы персонифицированного финансирования. | 1. С 16.03.2020 в связи с введением режима «Повышенная готовность» приостановлено проведение профильных смен на базе лагеря «Юность». 2. Мероприятия в рамках муниципальных проектов проведены в дистанционном режиме. 3. Реализованы в полном объеме программы персонифицированного финансирования образования детей. Оформлены именные сертификаты 100%, организовано обучение по сертификатам для 99,5 % детей в возрасте от 5 до 18 лет округа, переведены на программы персонифицированного финансирования 10,9%. |
| «Социальные лифты для каждого». Проведение конкурсов в сфере образования | Руководитель Вагнер С.Н., администратор Титова Е.Г. | Осуществляется подготовка материалов к областным конкурсам в 2020 году: «Педагогические таланты Кузбасса» (Бачкина Е.Н., учитель начальных классов МБОУ «Бурлаковская СОШ» Пьянкова Е.Ю., учитель начальных классов МБОУ «Калачевская СОШ» Ушакова С.В., учитель начальных классов МБОУ «Трудармейская СОШ» Станцель М. Н., учитель истории и обществознания МБОУ «Трудармейская СОШ» Мерзлякова О.А., зам директора по УВР, Грачева А.А., учитель математики, Косилова О.В., учитель начальных классов МБОУ «Калачевская СОШ» Березовец В.Н. МБОУ «Трудармейская СОШ», «Новая волна» (Якимченко О.В., воспитатель МАДОУ «Терентьевский детский сад» Степанова С.А., воспитатель МБОУ «Шарапская СОШ» Ключанская Л.П., учитель русского языка и литературы МБОУ «Бурлаковская СОШ» Грицаева Т.Ю., учитель технологии МБОУ «Бурлаковская СОШ» Кабашева А.А., учитель физической культуры МБОУ «Бурлаковская СОШ» Поп А.А., учитель физической культуры МБОУ «Терентьевская СОШ» Лобцова Е.А., учитель истории МБОУ «Октябрьская оош» Заковряшина А.С., учитель русского языка МБОУ «Трудармейская СОШ» Савадерова Е.С., учитель начальных классов МБОУ «Трудармейская СОШ» Бескончина Д.А., учитель начальных классов МБОУ «Трудармейская СОШ»), «ИТ-образование Кузбасса» (Грачева А.А., учитель математики, Косилова О.В., учитель начальных классов Мерзлякова О.А., зам. дир. по УВР МБОУ «Калачевская СОШ» Кормина М.Н., учитель математики МБОУ «Трудармейская СОШ» Санникова Г.Г., учитель английского языка МБОУ «Калачевская СОШ»), «Лидер перемен» (Генер Е.В, ЗД по УВР), «Кузбасское блогоообразование» (Зайцева М.Е., Ермохина А.И., воспитатели МАДОУ «Трудармейский детский сад»), «Лучший образовательный сайт» (Петина Л.Н., учитель английского языка Машкина Л. А., директор ОО Наконешнюк Н. В., зам дир. по НМР Землянкина Т.Н., зам дир. по УВР Резцова Е. М., учитель географии, зам дир. по ВР МБОУ «Новосафоновская СОШ») (Бескончина Д.А., учитель начальных классов МБОУ «Трудармейская СОШ»), (Бибикова О.В., учитель географии МБОУ «Терентьевская СОШ»), (Игнатенко М.Е., учитель истории и обществознания МБОУ «Шарапская СОШ»), (Мосина Е.В., воспитательМАДОУ «Терентьевский детский сад» Сандакова О.А., зам дир. по УВР, Шимайтис Л.М., директор МБУДО «Трудармейский дом творчества»), («Первый учитель», «Лучший педагог-наставник» (Медведева Л.Н., учитель начальных классов МБОУ «Трудармейская СОШ»). |  | Увеличится количество участников областных, Всероссийских конкурсов профессионального мастерства на 20%. | В 2020 году Терентьевская СОШ стала победителем областного этапа «Лучшая инклюзивная школа», представит область на Федеральном уровне осенью 2020 года. |
| «Учитель будущего» | Руководитель Вагнер С.Н., администраторы Титова Е.Г., Потехина Т.С. | Разработан и реализуется муниципальный проект «Путь к профессиональному совершенствованию», в который включены все педагоги русского языка и математики. Проект направлен на повышение образовательных результатов на основе внедрения корпоративной модели профессионального роста педагогов «Формула успеха» на муниципальном уровне. В рамках проекта в 2020/2021 году будут проведены практико-ориентированные курсы с участием членов регионального клуба «Учитель года Кузбасса». В 2019-2020 году в Кузбассе по соглашению с МГУ обучение завершили 6 учителей математики, химии, русского языка округа в рамках программы «Вернадский». | Три человека обучаются в Московской бизнес-школе управления Сколково, стоимость обучения – 1,8 млн.рублей. В 2020 году продолжена реализация программы по поддержке педагогов: единовременные выплаты в размере от 70 до 100 тысяч рублей - для молодых специалистов и 500 тысяч рублей педагогам-стажистам (всего выплаты получили 6 молодых педагогов, 450 тыс.руб, 2 педагога (Яснополянская СОШ, Трудармейская СОШ) получили единовременную выплату по 500 тыс. руб.) | 100% учителей русского языка и математики образовательных учреждений примут участие в реализации муниципального проекта «Путь к профессиональному самосовершенствованию», повышение процента участия педагогических работников в добровольной сертификации (муниципальный этап) | С 01.06.2020 года продолжится реализация муниципального проекта «Путь к профессиональному самосовершенствованию». |
| Проект «Поддержка семей, имеющих детей» | Руководитель Вагнер С.Н, администратор Чурикова Л.А. | 1. Осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение приемных, опекунских и замещающих семей. 2. Работала служба сопровождения замещающих семей на базе МКУ «Севский детский дом». 3. Проведен конкурс «Хозяин» для детей-подростков из замещающих семей и воспитанников интернатных учреждений». 4. Проведен конкурс «Хозяюшка -2020» для девочек-подростков из замещающих семей и воспитанников интернатных учреждений». 5. Проведен дистанционный творческий конкурс семейных стенгазет «Моя счастливая семья». 6. Работали консультативные пункты на базе дошкольных образовательных учреждений для поддержки родителей, дети которых не посещают детский сад и будущих воспитанников. 7. Функционировали группы кратковременного пребывания детей. |  | Сохранение отсутствия возврата детей из приемных и опекунских семей | Реализованы все мероприятия по плану работы УО 1. Всего 72 семьи. 2. Всего 72 семьи. 3. Количество участников – 56 человек. 4. Количество участников – 62 человек. 5. Приняли участие 23 замещающие семьи. 6. Работали 13 пунктов. 7. 4 группы. |
| «Демография» | Руководитель Вагнер С.Н., администратор Медведева О.Е. | 1. Завершено строительство здания дошкольного отделения Калачевской школы в с. Калачево на 80 мест с двумя ясельными группами, из которых 40 мест для детей до 3 лет. Детский сад оборудован цифровыми лабораториями естественнонаучной направленности, мобильным планетарием, метеостанцией. 3. Начато строительство детского сада в с.Терентьевское на 80 мест, 40 из которых для детей до 3 лет. | Общая стоимость строительных работ с оснащением – 169,4 млн. рублей. Строительство находится на этапе котлована | Строительство здания дошкольного отделения решило проблему охвата дошкольным образованием детей раннего возраста п. Калачево Строительство дополнительного корпуса позволит решить проблему охвата дошкольным образованием детей раннего возраста в с. Терентьевское | Создано дополнительно 80 мест, из которых 40 для детей раннего возраста до 3-х лет. |
| «Укрепление общественного здоровья» | Руководитель Потехина Т.С., администратор Ермакова Н.И. | Организация и проведение мероприятий в рамках утвержденных муниципальных программа и планов: 1.Муниципальная программа по пропаганде здорового образа жизни среди школьников Прокопьевского муниципального округа на 2020-2022 годы. 2.Муниципальная программой «Профилактика распространения наркомании в Прокопьевском муниципальном округе» на 2020-2022 годы. 3. Подпрограмма «Летний отдых и оздоровление» муниципальной программы «Образование» на 2016-2022 годы. 4. План мероприятий по реализации Года здоровья в Кузбассе в 2020 году на территории Прокопьевского муниципального округа. Основные программные мероприятия: - районные конкурсы рисунков, плакатов, проектов; - спартакиада школьников; - фестиваль ГТО среди школьников и дошкольников; - районный туристический слет «Школа безопасности»; - военно-спортивные игры «Меридиан надежды», Победа; - профилактические акции «Антинаркотический поезд», «Призывник», «Летний лагерь – территория здоровья»; -агитбригада волонтерского отряда «Здоровое поколение» Шарапская СОШ; -профильные смены на базе лагеря «Юность»; - отдых и оздоровление детей. | 530,0 тыс.рублей 100,0 тыс.рублей 8,1 млн.рублей | 1.Охват школьников профилактическими мероприятиями по здоровому образу жизни – 100%. 2.Увеличение доли информационных материалов по ЗОЖ в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет на 10%. 3. Увеличение количества межведомственных профилактических мероприятий по ЗОЖ на 10%. | По итогам 1 полугодия 2020 года программные мероприятия выполнены не в полном объеме. В связи с введением режима «Повышенная готовность» приостановлены профильные смены на базе лагеря «Юность», не проведены заключительный этап спартакиады школьников, летний фестиваль ГТО школьников и дошкольников, выступление агитбригады Шарапской школы «Здоровое поколение», медицинское тестирование школьников на употребление ПАВ, профилактическая акция «Антинаркотический поезд». С января по март мероприятия проводились в очном формате, с 16 марта – в онлайн и офлайн режимах. В очном режиме проведены: -зимний фестиваль ГТО для школьников (январь); - работа пришкольных лагерей на базе 7 школ, 530 школьников (январь), - беседа с подростками Новосафоновской школы о вреде наркотиков. С участием прокурора Прокопьевского муниципального района (февраль); - в рамках областной антинаркотической акции «Будущее без наркотиков» проведено 19 родительских собраний, 28 спортивных мероприятий, 79 круглых столов, деловых игр, конкурсов, творческих мероприятий (февраль); -выступление волонтерского отряда Шарапской школы «Здоровое поколение» перед учащимися школ округа (март); - зимний фестиваль ГТО для дошкольников (март); - участие в областном фестивале «Веселые старты» (март); - проведено 11 профильных смен на базе лагеря «Юность», 352 школьника (январь – март). В дистанционном формате проведены: - более 70 мероприятий в рамках Всероссийского Дня Здоровья (7 апреля); - районный конкурс рисунков и плакатов «Мы выбираем жизнь», областная интерактивная акция «Откажись от курения», уроки здоровья (май); - размещение на сайтах Управления образования, образовательных учреждений, распространение в социальных сетях, родительских чатах видеороликов о ЗОЖ (ежемесячно). По итогам 1 полугодия размещено и распространено 12 видеороликов. Финансирование мероприятий: 1.Летний отдых и оздоровление - 2,4 млн. рублей. 2.Спортивные мероприятия, приобретение спортивного инвентаря - 1,5 млн.рублей. Охват школьников профилактическими мероприятиями и мероприятиями ЗОЖ составил 100%. Состояние подростковой преступности по итогам 1 полугодия снижено на 60% в сравнении с АППГ. |